## Sayfa1
Socialander Görev Dağılımı | [5 empty] | Özellikler |  | Bölümler
| Görevler | Sorumlu | Ait olduğu özellik | Ait olduğu bölüm | Bağımlı olduğu görev | Özellik | Ait Olduğu Bölüm | Redux Action Files and Components
1 | Firebase,React native kurulumu | Yunus Güngör | İlk kurulum | Genel altyapı |  | Facebook ile giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | Arayüz
2 | Gerekli modüllerin eklenmesi | Yunus Güngör | İlk kurulum | Genel altyapı | 1 | Google ile giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | Veritabanı Bağlantısı |  | Legend
3 | Kullanıcı yetkilendirme | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 2 | Email ile giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | Takvim Bağlantısı
4 | Kullanıcı çıkışı | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 2 | Takvim Senkranizasyonu | Takvim Bağlantısı | Sohbet altyapısı |  |  | Tamamlandı
5 | Facebook ile giriş | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 3 |  | Eşleştirme servisi | Eşleştirme servisi |  |  | Üzerinde çalışıyor
6 | Google ile giriş | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 3 |  | Veritabanı Bağlantısı | Lokasyon Altyapısı |  |  | İlgilinilmedi
7 | Mail ile giriş | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 3 | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Lokasyon Altyapısı | Kullanıcı Girişi Altyapısı |  |  | Son teslimi geçti
8 | Yeni kullanıcı oluşturulması | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 2 |  | Sohbet altyapısı |  |  |  | Bağımlı başka bir işi bekliyor
9 | Yetki durumunun kontrolü | Yunus Güngör | Giriş | Kullanıcı Girişi Altyapısı | 3 |  | Eşleştirme servisi |  |  |  | İptal olan özellik (Proje Dışında)
10 | Takvimden Etkinilk Objelerinin Çekilmesi | Sinan Kartal | Takvim Senkranizasyonu | Takvim Bağlantısı | 2 | Bir sonraki boş zaman | Takvim Bağlantısı
11 | Facebook etkinliklerine erişim izninin alınması (yoksa giriş yapılması) | Sinan Kartal | Facebook takvim senkranizasyonu | Takvim Bağlantısı | 2 | Etkinlik ekleyebilme | Takvim Bağlantısı
12 | Facebook etkinlik verilerinin alınması | Sinan Kartal | Facebook takvim senkranizasyonu | Takvim Bağlantısı | 11 | Birden fazla profil ekleyebilme | Sohbet altyapısı
13 | Facebook etkinlik verilerinin uygun formata getirilmesi ve senkranizasyonu | Sinan Kartal | Facebook takvim senkranizasyonu | Veritabanı Bağlantısı | 12 | Etkinlikleri görüntülebilme | Sohbet altyapısı | Kişiler | Görev Sayısı | Görev Tipi
14 | Veritabanı ile takvim etkinliklerinin senkranizasyonu | Sinan Kartal | Takvim Senkranizasyonu | Veritabanı Bağlantısı | 10 | Sohbeti görüntüleyebilme | Sohbet altyapısı | Yunus Güngör | 9 | Kırmızı , Siyah
15 | Bulut üzerinde aynı zamanda olan etkinlikleri eşleştirme | Mustafa Sağlam | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Eşleştirme servisi | 14 | Etkinlik geçmişi | Lokasyon Altyapısı | Sinan Kartal | 8 | Yeşil ,Turuncu
16 | Bulut üzerinde aynı zamanda olan etkinliklerin analiz puanı oluşturulması | Mustafa Sağlam | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Eşleştirme servisi | 15 |  | Takvim Bağlantısı | Mustafa Sağlam | 8 | Camgözü , Bordo
17 | Analiz puanlarına göre sınıflandırma yapılması | Mustafa Sağlam | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Eşleştirme servisi | 16 |  | Eşleştirme servisi | Mehmet Enes Kayılıoğlu | 8 | Bordo , Mor
18 | Sohbet altyapısının oluşuturulması | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Sohbet altyapısı | 3 | Etkinlik hava durumu | Arayüz | Recep Can Babaoğlu | 9 | Mor
19 | Mesaj gönderebilme | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Sohbet altyapısı | 18 | Etkinliği düzenleme | Arayüz
20 | Mesaj alabilme | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Sohbet altyapısı | 19 |  | Veritabanı Bağlantısı
21 | Sohbet odası oluşturma | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Sohbet altyapısı | 20 |  | Takvim Bağlantısı
22 | Birden fazla kişiyi sohbet odasına ekleyebilme | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Sohbet altyapısı | 21
23 | Sınıflara göre sohbet odalarının oluşturulması | Mustafa Sağlam | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Eşleştirme servisi | 22.17 | Sohbet kanalları | Sohbet altyapısı | Görev Tipleri | Açıklama
24 | Takvime etkinlik ekleme fonksiyonunun oluşturulması | Sinan Kartal | Etkinlik Ekleme | Takvim Bağlantısı | 2 |  | Arayüz | Kırmızı | Kullanıcı girişi ile ilgili
25 | Veritabanına etkinlik ekleme fonksiyonunun oluşturulması | Sinan Kartal | Etkinlik Ekleme | Takvim Bağlantısı | 2 | Facebook takvim senkranizasyonu | Takvim Bağlantısı | Siyah | React Native kurulum
26 | Etkinlik ekleme arayüzünün oluşturulması | Recep Can Babaoğlu | Etkinlik Ekleme | Arayüz | 24 |  | Veritabanı Bağlantısı | Turuncu | Facebook Etkinlikleri ile ilgili
27 | Etkinlik ekleme arayüzünün stilinin düzenlenmesi | Recep Can Babaoğlu | Etkinlik Ekleme | Arayüz | 24 |  |  | Yeşil | Takvim ile ilgili
28 | Etkinlik görüntüleme arayüzünün oluşturulması | Recep Can Babaoğlu | Etkinlik Ekleme | Arayüz | 14 |  |  | Camgözü | Eşleştirme ve bulut ile ilgili
29 | Etkinlik görüntüleme arayüzünün stilinin düzenlenmesi | Recep Can Babaoğlu | Etkinlik Ekleme | Arayüz | 14 |  |  | Bordo | Sohbet ile ilgili
30 | Ana ekran arayüzünün oluşturulması | Recep Can Babaoğlu | Genel | Arayüz |  | Açıklamalar |  | Mor | Arayüz ile ilgili
31 | Son mesajları çeken fonksiyonun oluşturulması | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Genel | Sohbet altyapısı | 22 | Görev dağılımı geçicidir, değiştirebilirsiniz ama:
32 | Ana ekranda son mesajların gösterilmesi | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Genel | Arayüz | 22
33 | Ana ekranda etkinliklerin gösterilmesi | Mustafa Sağlam | Genel | Arayüz | 14 | Kişiler bölümünden isim değiştirince kişiye atanan tüm görevler otamatik olarak değişmektedir. Tek tek görev dağılımı değişebilir ama lütfen formül kullanarak yapın.
34 | Bir sonraki boş zamanın belirlenmesi | Sinan Kartal | Bir sonraki boş zaman | Takvim Bağlantısı | 14
35 | Ana ekranda bir sonraki boş zamanın görüntülenmesi ve ana ekran stillendirmesi | Mustafa Sağlam | Genel | Arayüz | 24
36 | Sohbet arayüzünün oluşturulaması | Recep Can Babaoğlu | Sohbeti görüntüleyebilme | Arayüz | 20
37 | Sohbet arayüzünün stilinin düzenlenmesi | Recep Can Babaoğlu | Sohbeti görüntüleyebilme | Arayüz | 20
38 | Etkinlik bilgilerinde etkinlik zamanındaki hava durumunu görebilme | Recep Can Babaoğlu | Etkinlik hava durumu | Arayüz | 29
39 | Analiz puanlarının iyileştirilmesi | Mustafa Sağlam | Gruba atanma ve sohbet edebilme | Eşleştirme servisi | 17
40 | Takvimde etkinlik düzenleme fonksiyonunun yazılması | Mustafa Sağlam | Etkinliği düzenleme | Takvim Bağlantısı | 10
41 | Veritabanında etkinlik düzenleme fonksiyonun yazılması | Mehmet Enes Kayılıoğlu | Etkinliği düzenleme | Veritabanı Bağlantısı | 10
42 | Etkinlik düzenleme arayüzünün oluşturulması | Recep Can Babaoğlu | Etkinliği düzenleme | Arayüz
43
44
45
46
47
48
49
50