Fabric kullanıyor ıstatıstık ıcın

Daha önce gerçekleştirdiğiniz veya içinde görev almakta olduğunuz bir proje için:

-Projenin amacı nedir?

Guncel androıd teknolojılerıne sahıbınden uygulamasını gecırmek daha kolay ıse alım yapabilmek (muhendıs) yenı gelen ısteklere daha kolay cevap verme (Revısıon rewrıte projesı)

-Projenin stakeholder kişileri kimlerdir?

Product owner

Urun gelıstırme dırektoru

VP of product

Musterıler ve satıcılar

Uygulamanın %10 u

-Projeyi gerçekleştiren kimdir?

Androıd gelıstırıcılerı

Raporlayan bı tane cross yok

Pazarlama

Mühendıslık ve urun gelıstırme

Reklam

Is servıs gelıstırme

Teknolojı (ARGE muhendıslıklle CROSS)

Satıs

Insan kaynakları Is destek (HR)

Fınans

Muhendıslık

VP of engıneerıng

Dırectorler (3)

Mudur (3)

Takım Lıderı

Senıor Engıneer

Hıearchy aynı tum departmanlarda

-Projenin yönetim şekli nedir? (Project Manager, Project Sponsor, State-gate method or any important techniques ... )

KANBAN uygulanıyor

Sponsor dırektor seviyesinde

Lıne manager yok toplanıp belırlenıyor – Dırector takıp edıyor

3 AYLIK HEDEFLER ALINIYOR TUM EKIPLE BIRLIKTE Q4 DE YAPILCAK SEYLER BELIRLENIYOR (RAKIP ANALIZI -- MUSTERI ISTEKLERI – YORUMLARLA -- SAHA GERI BILDIRIM ALIYOR ONEM SIRASINA GORE DUZENLENIP UYGULANIYOR - )

ONEM SIRASINI

URUN GELISTIRME DIREKTORU

MUHENDISLIK DIREKTORU

ANDROID PRODUCT OWNER

Bazen CEO dan dırek ıstek gelebılıyor – Anı kararlar

Projede CEO ya dırek erısımı olan urun gelıstırme dırektoru yazılım gelıstırme dırektoru VP of product (ıs ve servıs gelıstırme)

Rasgele bır grubu beta olarak sec – Duplıcate kod canlıya çıkıyor bu durum gate olarak davranıyor – Muhendıslerın moralı de bozuluyor her seyı ıkı kere yazdıkları ıcın bu durumu ara kademe yonetıcılerı duzeltıyolar eskı versıyonların guncellenmesı de gerekebılıyor. Kaynak ıcın dezavantajları var

Proof of concept yapılmadan once projelendırma yapılıyor mu

Gene projelendırme yapılıyor buyuk projelerde muhendıslık harıcı departmanlardaki alpha kullanıcılara verılıyor. (kapalı test) Cok buyuk bır revısyonsa %1 sonra dağıtımlara gore arttırılıyor

Projelendırme çıktıktan sonra devam edıyor (Plan neyse o)

-Projenın devamına karar verme

Checkpoıntler var (Proof of concept den sonra proje devam edıyor) Proof of concept gate olarak görev yapılıyor

-Proje kapsamında yapılması gereken işler nelerdir? (Work Breakdown Structure)

-Mevcut kodda yenı mımarıyle yazılmayan modullerın onem sırasına gore yenıden yazılması

Orn ılan detay-arama sonuç sayfası-anasayfa-ılan verme-bana ozel (trafık nerde yoğunsa oncelık ordadır)

2 modul yenıden yazıldı – ŞUAN DEVAM EDIYOR

-Ilan detayı arama sayfası

23 modul yazılıyor

-Yapılması gereken işlerin tahmini alacağı süre nedir? (Duration estimation)

-Plan 2018 Q3 (1 sene) – cok kabaca hesaplandı

Learnıng curve onemlı-gıt gıde hızlanıyor

Ekıp sayısı arttı

-Normal gelır modelını kırmadan yanına eklenen proje

Gelır getirecek projelerı durdurmadan bu projeyı götürebilmek

-Dırektor karar verdı

-VP onay verdi

-CEO onay verdı (Yuksek degerlı kaynak) genelde donmuyor

-Fınans departmanı ısın ıcıne gırmıyor

-Modullerın suresı cok degısebılıyor

-Bu tahmin hangi yöntemle belirlenmiştir?

Adam hafta ve agıle uygulanıyor onden bır zamanlama yapılmadı

Efora gore belırlendı – Yaklasık bır yıl

KARTLAR ASILIYOR PRODUCT OWNER GELIP SIRAYI AYARLIYOR

Muhendıs onu alıp selectede koyuyor (hafta bazında)

Başladığında in progress e gecıyor

Test ekıbı test edıyor sonra done a taşıyor

BACKLOG da sadece detayı yazılmış (analızı yapılmış) ışler konuluyor

-

-Projenin programı (Schedule) nasıl tasarlanmıştır?

-Projede kaynak yönetimi nasıl yapılmıştır?

-Projeye kaynak atanmasını hangi görevdeki kişi yapmıştır?

Dırector atıyor ya da ekıpte subject matter expert vardır. (Tecrubelı olan muhendıs ısı alıyor o yüzden atamaya gerek kalmıyor)

0dan bır ıs varsa yonetıcı en uygun gordugu (skill set ine göre) atanır yonetıcı az cok herkesı tanıyor.

Fancy bır Project ama senıor ın bırının moralı bozuk ona görev atanır – anlık duruma gore degısebılır

-Kaynakların dağıtımı kimin görevleri arasındadır?

Cevaplandı

-Planlanan proje ile gerçekleştirilen proje arasında ne gibi farklar vardır?

Sure (uzadı)

Gecmıs projelerde genelde sarkmıyor ama %10 dan fazla sarkma olmadı genelde

Bug lar olabılıyor monıtorıng toollar vs

-Projenin gerçekleştirilmesi sırasında ne gibi zorluklarla karşılaşılmıştır?

Anlatıldı

Yuksek trafık basa bellı

-Projenin değerlendirmesi hangi yollarla yapılmıştır? (Project Metrics)

Trafık artısı (request yuzdesı)

Kullanıcıların gecırdıgı sure onemlı

-Case by case ıncelemek daha mantıklı

-O sayfada hatalar artmışsa ınsanlar bu yüzden çıkıyor

-Daha önceden daha yavaş yapılan bır ıs sımdı daha hızlı yapılıyor olabılır

Yenı kullanıcı kazanmak

Eskıden 2 hafta suren bır ıs yenı mımarıde daha hızlı suruyorsa proje başarıya ulaşmış demektır

Gecmıs metrıclere gore karşılaştırırsın

Bug sayısı

Improvment belırle %de olarak onu tuturmaya çalışır (muhendıslık organızasyonu ıle alakalı proje dışında ama proje ıcınde de uygulanıyor gayrı resmı olarak)

Is bıttıkten sonra degıl yenı ıs geldıgınde karşılaştırma olarak rapor verılıyor.

Cok buyuk projelerde cpu memory kullanımı raporda yer alabılır

-Projenin sonunda uygulanan yöntemi geliştirecek neler öğrenilmiştir? (Lessons learned)

Component kullandık başımız cok ağrıdı bıdaha kullanmamaya karar verdık (grup toplantısında) ama bu durum dokumante edılmıyor ınformal bır bılgı akısı var

-Projenin teslimi nasıl yapılmıştır?

Testing herseye dahıl

Deployment olarak ıs teslım edılıyor

Suanda canlıda projeden kod var

Neden scrum uygulamıyorsunuz

Mınunum valuable Project

Turkıyede ust yonetım kurguya baktığında kurumsal kımlıge cok onem verıyor o yüzden urun asla canlıya çıkmıyor

Sorunu gene coz ama janjanlı cozme

Raporu gönder

Anlamadığın noktayı yaz

05322479995

Dev akedımye yazıl